## INOVA
CRONOGRAMA DE TRABALHO - COORDENAÇÃO – 2023
EMPRESA |  | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARÁIBA |  |  | SETOR | Agência UFPB de Inovação Tecnológica - INOVA/UFPB | [8 empty] | DOC |  |  | Cronograma de Trabalho - INOVA UFPB 2023
GESTÃO |  | Kelly Cristiane Gomes da Silva |  |  | DATA | 2023-06-30 | [8 empty] | VERSÃO |  |  | 1.0
FORÇA DE TRABALHO
CÓDIGO |  | COLABORADOR | MATRÍCULA | CARGO | FUNÇÃO | [9 empty] | CARGA |  |  | HORÁRIOS | [9 empty] | MODALIDADE
KG |  | Kelly Cristiane Gomes da Silva | 1731152 | Docente | Diretora Presidente | [9 empty] | 20h |  |  | 08h-12h (segunda a sexta) | [9 empty] | Presencial
CF |  | Cleverton Rodrigues Fernandes | 3555527 | Administrador | Diretor de Propriedade Intelectual | [9 empty] | 40h |  |  | 08h-12h / 13h-17h (segunda a sexta) | [9 empty] | Presencial
HF |  | Hilton Vinicius Maia Lins Fialho | 2385972 | Tecnólogo/Formação | Agente de Inovação - DPI | [9 empty] | 40h |  |  | 08h-12h / 13h-17h (segunda a sexta) | [9 empty] | Afastado para Capacitação
IB |  | Iungue Estevam de Araujo Brandão | 2387478 | Tecnólogo/Formação | Agente de Inovação - DPI | [9 empty] | 40h |  |  | 08h-12h / 13h-17h (segunda a sexta) | [9 empty] | Presencial
JB |  | José Bezerra Honório | 2725278 | Administrador | Agente de Inovação - DTLT | [9 empty] | 40h |  |  | 08h-12h / 13h-17h (segunda a sexta) | [9 empty] | Presencial
| AB | Alisson Vasconcelos de Brito | 2579537 | Docente | Diretor de Incubação de Empresas de Base Tecnológica | [9 empty] | 20h |  |  | 08h-12h (segunda a sexta) | [9 empty] | Presencial
RB |  | Raphael Moreira Beirigo | 1083577 | Docente | Diretor de Transferência e Licenciamento Tecnológico | [9 empty] | 20h |  |  | 08h-12h (segunda a sexta) | [9 empty] | Presencial
LM |  | Luiz Mauricio Fraga Martins | 2321768 | Docente | Coordenador de Consultoria e Treinamento | [9 empty] | 8h |  |  | 08h-12h (segunda e sexta) | [9 empty] | Presencial
OBJETIVO ESTRATÉGICO
PI.GAc.03: Incentivar a produção acadêmica e a inovação científica e tecnológica.
META 1 |  | PI.GAc.03.I4.M1. Aumentar em 30% o número de pedidos de proteção de propriedade intelectual.
META 2 |  | PI.GAc.03.I5.M1. Aumentar em 10% o número de contratos de transferência e licenciamento de tecnologias mantidas pela UFPB.
META 3 |  | PI.GAc.03.I6.M1. Ampliar em 20% o número de termos em PD&I.
META 4 |  | PI.GAc.03.I7.M1. Implementar um Programa de pré-incubação e incubação de empresas de base tecnológica na UFPB.
ATIVIDADES |  |  |  |  | AÇÕES / ENTREGAS |  | RESPONSÁVEIS | JAN |  | FEV |  | MAR |  | ABR |  | MAI |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SET |  | OUT |  | NOV |  | DEZ
GESTÃO DA UNIDADE
* Planejamento das ações da INOVA para 2023. |  |  |  |  | Plano - Cronograma |  | KG, CF, RB, AB |  |  | > | > | > | >
* Monitoramento, avaliação e controle das ações da INOVA. |  |  |  |  | Relatórios |  | KG, CF | > |  | > |  | > |  | > |  | > |  | > |  | > |  | > |  | > |  | > |  | > |  | >
* Assessoria e suporte informacional às atvidades da REITORIA. |  |  |  |  | Conteúdo |  | KG, CF | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
* Suporte informacional relacionados às atribuições do setor junto aos órgãos de controle do Governo Federal. |  |  |  |  | Formulários e registros para preenchimento |  | KG, CF | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
* Gerenciar o fluxo de processos administrativos relativos às atribuições do setor. |  |  |  |  | Reuniões / Relatórios |  | KG | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
- Gerenciamento da Governança e Gestão de Riscos do setor, em conformidade ao Plano Estratégico institucional. |  |  |  |  | Mapeamento e análise / Relatóios |  | KG, CF | [5 empty] | > | [5 empty] | > | [5 empty] | > | [5 empty] | >
* Elaboração do relatório anual (ano-base anterior) da INOVA |  |  |  |  | Relatório |  | KG, IB | > | > | > | >
* Orientação e capacitação dos Integrantes da INOVA |  |  |  |  | Reuniões |  | KG, CF, RB, AB, LM | > |  | > |  | > |  | > |  | > |  | > |  | > |  | > |  | > |  | > |  | > |  | >
* Monitoramento das atividades desenvolvidas pelos Integrantes da INOVA |  |  |  |  | Reuniões / Relatórios |  | KG |  | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
* Participações e capacitações em eventos relacionados à transparência e dados abertos. |  |  |  |  | Certificados de Participação |  | KG, CF | [11 empty] | >
* Efetivar o atendimento presencial ou virtual dos usuários da INOVA |  |  |  |  | Atendimentos / Reuniões |  | KG, CF, IB, JB, AB, RB, LM |  | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
* Manter organizado e atualizado todos os arquivos da INOVA-UFPB. |  |  |  |  | Relatórios/ Arquivo Digital |  | CF, KG, RB, AB | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
* Coordenação da execução dos eventos de premiação nos Campi I e III em termos de execução da programação, do monitoramento da execução dos serviços prestados por terceiros, da prestação de informações para a imprensa e acompanhamento dos presentes. |  |  |  |  | Mapeamento e análise / Relatórios |  | KG, CF, IB | [6 empty] | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
* Organizar os eventos de premiação de inovação tecnológica (Campi I e III) em termos de programação; listagem das empresas e setores prestadores de serviços; pré-agendamento dos locais de realização; solicitação dos pagamentos, certificados e troféus; e listagem dos convidados |  |  |  |  | Evento realizado / Certificados de Participação |  | KG, CF, RB, AB, LM, IB, JB | [6 empty] | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
* Controlar e avaliar o pós-eventos, elaborando relatório e notícias a serem postadas no site da INOVA-UFPB. |  |  |  |  | Relatórios / Divulgação nos Canais |  | CF, KG, IB, JB | > | > | [21 empty] | >
* Manter servidores capacitados e atualizados quanto as legislações, resoluções e atos normativos vigentes e que tratem de propriedade intelectual e inovação tecnológica. |  |  |  |  | Plano / Reuniões / Relatórios |  | KG, CF, AB, RB | > |  | > |  | > |  | > |  | > |  | > |  | > |  | > |  | > |  | > |  | > |  | >
* Cadastro e controle de Processos Eletrônicos, Despachos, Controle de Pessoal, etc. |  |  |  |  | SIPAC / SIGRH |  | KG, CF, AB, RB, IB, JB | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
ATIVIDADES |  |  |  |  | AÇÕES / ENTREGAS |  | RESPONSÁVEIS | JAN |  | FEV |  | MAR |  | ABR |  | MAI |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SET |  | OUT |  | NOV |  | DEZ
SECRETARIA DA UNIDADE
* Suporte às Diretorias em assuntos de gestão de pessoas, materiais e serviços. |  |  |  |  | Atendimento contínuo / Ofícios e processos |  | IB, JB | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
* Controlar a agenda da DTLT relacionada as reuniões com empresas e organizações externas interessadas nas tecnologias da UFPB. |  |  |  |  | Comunicados - Relatório - Reuniões |  | IB, JB, RB | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
* Controlar a agenda da DIEBT relacionada as reuniões com empresas e organizações externas interessadas em incubação. |  |  |  |  | Comunicados - Relatório - Reuniões |  | IB, AB, LM |  | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
* Controlar a agenda da Presidência relacionada as reuniões e atividades da INOVA |  |  |  |  | Comunicados - Relatório - Reuniões |  | IB, KG | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
* Controle do atendimento do Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) no âmbito da INOVA |  |  |  |  | Comunicados - Relatório - Reuniões |  | CF, KG |  | > |  | > |  | > |  | > |  | > |  | > |  | > |  | > |  | > |  | > |  | > |  | >
* Criar e/ou manter as abas e funcionalidades da página da INOVA-UFPB. |  |  |  |  | Divulgação em canais / Conteúdos relacionados |  | CF, JB | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
* Editar e publicar notícias sobre temas de interesse da INOVA-UFPB. |  |  |  |  | Divulgação em canais / Conteúdos relacionados |  | JB, CF | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
* Renovar o atual portfólio virtual de patentes e programas de computador, tornando-o uma vitrine tecnológica robusta. |  |  |  |  | Divulgação em canais / Conteúdos relacionados |  | IB, KG, AB, JB, RB | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
* Recepcionar e encaminhar pesquisadores e interessados para outros órgãos da INOVA-UFPB. |  |  |  |  | Atendimento |  | JB, IB | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
ATIVIDADES |  |  |  |  | AÇÕES / ENTREGAS |  | RESPONSÁVEIS | JAN |  | FEV |  | MAR |  | ABR |  | MAI |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SET |  | OUT |  | NOV |  | DEZ
ACOMPANHAMENTO DOS PEDIDOS DE PI, MONITORAMENTO, DESPACHOS E TAXAS
* Cadastrar e encaminhar, através da página virtual do INPI, os pedidos de proteção da propriedade intelectual da UFPB. |  |  |  |  | Relatório |  | CF, IB | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
* Acessar as Revistas de Propriedade Industrial (RPI) do INPI. |  |  |  |  | Relatório |  | CF, IB | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
* Manter contato com o INPI, via Fale Conosco, para dirimir dúvidas e sanar possíveis inconsistências. |  |  |  |  | Relatório |  | CF, IB | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
* Agendar reuniões com os inventores para atualizar o status das tecnologias depositadas pela INOVA-UFPB, bem como visando estratégias para a transferência tecnológica. |  |  |  |  | Comunicados - Relatório / Reuniões |  | CF, KG, RB, JB | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
* Enviar e-mail periódico aos inventores sobre o andamento dos títulos patentários. |  |  |  |  | Comunicados |  | CF, IB | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
* Alimentar diariamente planilha contendo os status das propriedades intelectuais da UFPB. |  |  |  |  | Relatório |  | CF, IB | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
* A partir dos relatórios mensais elaborar relatório estatístico anual das proteções realizadas pela INOVA-UFPB. |  |  |  |  | Relatório |  | CF, IB |  |  | > | >
* Elaborar relatórios estatísticos mensais com o status dos pedidos de proteções intelectuais da UFPB. |  |  |  |  | Relatório |  | CF, IB | > |  | > |  | > |  | > |  | > |  | > |  | > |  | > |  | > |  | > |  | > |  | >
* Submeter para a PRA as GRUs geradas para o devido pagamento e acompanhar os processos de pagamento das GRUs geradas. |  |  |  |  | Relatório |  | IB, CF, KG | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
* Orientar e auxiliar na redação dos pedidos de patentes e registros de pesquisadores da UFPB. |  |  |  |  | Atendimento / Reuniões / Ofícios e processos |  | CF, IB | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
ATIVIDADES |  |  |  |  | AÇÕES / ENTREGAS |  | RESPONSÁVEIS | JAN |  | FEV |  | MAR |  | ABR |  | MAI |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SET |  | OUT |  | NOV |  | DEZ
TRANSFERÊNCIA E LICENCIAMENTO DE TECNOLÓGIAS
* Realizar reuniões com empresas e organizações externas interessadas nas tecnologias da UFPB. |  |  |  |  | Reuniões / Relatório |  | KG, RB, JB | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
* Ajustar e encaminhar minutas de Acordos, Editais e Contratos da Diretoria de Transferência e Licenciamento Tecnológico. |  |  |  |  | Comunicados / Relatório / Reuniões / Minutas de Contratos |  | RB, JB | > |  | > |  | > |  | > |  | > |  | > |  | > |  | > |  | > |  | > |  | > |  | >
* Preparar os materiais informativos da INOVA-UFPB para divulgação. |  |  |  |  | Divulgação em canais / Conteúdos relacionados |  | JB, CF, IB | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
* Agendar e realizar reuniões com os inventores das patentes selecionadas para constituir edital de oferta tecnológica. |  |  |  |  | Reuniões |  | JB, KG, RB | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
* Selecionar estrategicamente tecnologias protegidas, e que sejam viáveis comercial e economicamente, para ofertá-las via edital. |  |  |  |  | Reuniões / Relatório |  | RB, JB | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
* Realizar análise de empresas ou organizações interessadas nas tecnologias da UFPB. |  |  |  |  | Análise e Recomendações / Reuniões / Relatório |  | JB, KG, RB | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
ATIVIDADES |  |  |  |  | AÇÕES / ENTREGAS |  | RESPONSÁVEIS | JAN |  | FEV |  | MAR |  | ABR |  | MAI |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SET |  | OUT |  | NOV |  | DEZ
INCUBAÇÃO DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA
* Constituir e executar um programa de treinamento das Startups da UFPB em termos de empreendedorismo e inovação tecnológica, visando, inclusive, ressaltar a importância da INOVA-UFPB para o desenvolvimento local. |  |  |  |  | Cursos / Conteúdos / Workshop / Mentorias |  | AB, LM, CF, KG | [10 empty] | > | > | [9 empty] | > | >
* Desenvolver estratégias para a disseminação das ações e da importância da Incubadora Empresarial de Base Tecnológica da UFPB. |  |  |  |  | Comunicados / Conteúdos / Editais |  | RM, AA, KG |  | > |  | > |  | > |  | > |  | > |  | > |  | > |  | > |  | > |  | > |  | > |  | >
* Firmar parcerias com outras instituições locais visando a capacitação dos membros das empresas pré-incubadas |  |  |  |  | Protocolos de Intenção / Convênios |  | KG |  | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
* Elaborar e publicar editais de pré-incubação empresarial de base tecnológica. |  |  |  |  | Comunicados / Conteúdos / Editais |  | AB, LM |  |  |  | > | [13 empty] | >